**Реализация Постановления Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 года**

**по МКОУ школе-интернату №1 г.Кирова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Создание рабочей группы по реструктуризации и реформированию школы-интерната | Декабрь 2014 | Лобастова Л.М. | Приказ по МКОУ школе-интернату № 329 от 29.12.2014 г. «О создании рабочей группы». |
| 2 | Разработка дорожной карты по реструктуризации и реформированию школы-интерната | Декабрь 2014 – март 2015 | Лобастова Л.М. | Дорожная карта, в которой прописаны шаги по реструктуризации и реформированию. |
| 3 | Внесение изменений в нормативно-правовую документацию в соответствии с постановлением Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 года и Закона об образовании | Январь – апрель 2015 | Лобастова Л.М. | - новый Устав;- новая лицензия;- новое свидетельство об аккредитации;- новое штатное расписание;- локальные акты;- должностные инструкции;- образовательная программа (включающая коррекционные программы);- программа развития учреждения. |
| 4 | Улучшение условий проживания воспитанников в группах:-косметический ремонт-замена оконных блоков-снижение количества воспитанников (до 8) в группах-ремонт библиотеки, замена мебели. | В течение 2015 года | Ожегова Ю.В., Ляпунова Н.Н. | Комфортные условия проживания. |
| 5 | Организация предпрофильной подготовки:- по печному делу;- по парикмахерскому делу. | Сентябрь 2015 | Корчемкина И.А. | Получение профессиональных навыков воспитанников. |
| 6 | Выполнение предписаний Роспотребнадзора. | Январь – сентябрь 2015 | Администрация школы-интерната | - ремонт потолков в спальном корпусе;- замена оконных блоков в спальном корпусе;- строительство стадиона. |
| 7 | Создание службы по работе с кровной и замещающей семьями. | Январь – март 2015 | Рабочая группа | 1. Разработка Положения о службе.2. Внесение изменений в Устав.3. Внесение изменений в штатное расписание.4. Внесений изменений в должностные инструкции воспитателей. |
| 8 | Создание на базе учреждения государственного Центра по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению выпускников (возможен перевод АНО ЦПСВ в гос. статус) с адаптирующими объектами:а) Центр социально-психологической помощи (кабинет психолога, сенсорная комната, кабинет СБО);б) дача «Солнечная» (д.Березкины, Оричевского района);в) кабинет Школа домашних наук «Хозяюшка»;г) столярная, слесарная и швейная мастерские. | В течение 2015 года  | Лобастова Л.М. | - Нормативно-правовые документы Центра- Программа деятельности Центра |
| 9 | Проведение семинаров, методических объединений по изучению изменений законодательства в сфере образования (Закон Об образовании № 273, Постановление Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 года, СанПин) | В течение 2015 года | Администрация | Повышение уровня осведомленности педагогов об изменениях в сфере образования. |
| 10 | Разработка программы «Школа социальной успешности» | Январь – май 2015 | Администрация | Программа «Школа социальной успешности» |
| 11 | Деятельность по социальной инклюзии включения воспитанников в социально-значимую деятельность за пределами школы-интерната в добровольческие практики, в общественные объединения. | В течение 2015 года | Ожегова Ю.В. | Успешная социальная адаптация воспитанников. |
| 12 | Организация взаимодействия школы-интерната с государственными учреждениями и учреждениями НКО по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. | В течение 2015 года | Администрация | - Попечительский совет «Территория добра»;- АНО ЦПСВ;- НКО «ЦСПП»;- КОО «Долг»;- Департамент образования администрации г.Кирова;- органы опеки и попечительства г.Кирова;- Детский Фонд;- НБФ «Надежда»;- ПФО «Вернуть детство». |
| 13 | Разработка мер морального и материального стимулирования. | Январь – февраль 2015 | Администрация | Сохранение педагогических кадров |
| 14 | Обучение педагогического коллектива современным технологиям работы с воспитанниками, включающим профилактические реабилитационные программы. | В течение 2015 года | Ожегова Ю.В. | Повышение квалификации педагогов школы-интерната. |
| 15 | Организация деятельности по профилактике эмоционального выгорания педагогов. | В течение 2015 года | Кротова И.И. | Улучшение здоровья педагогов. |
| 16 | Мониторинг эффективности мероприятий по реализации программы реформирования учреждения. | В течение 2015 года | Администрация | Оценка и корректировка проводимых мероприятий. |